## Checklist Thuismeten voor DA / POH

Fase 1: Praktijk voorbereiden | Fase 2: Patiënt includeren en opstarten

Gebruik deze checklist naast de Praktijkwijzer Thuismeten (praktijkslang). Vink alleen af wat binnen jouw rol valt en leg praktijkafspraken apart vast.

FASE 1 Praktijk voorbereiden en werkafspraken maken

## 1.1 Oriëntatie en uitgangspunten

☐Besproken waarom de praktijk thuismeten inzet en wat dit moet opleveren.

☐ Afgesproken voor welke zorgprogramma’s en typen patiënten thuismeten passend is.

☐ Afgesproken of thuismeten standaard, sturend of vrijblijvend wordt aangeboden.

☐ Trekkers en deelnemers voor de starttraining zijn aangewezen.

## 1.2 Werkafspraken

☐ Taakverdeling DA, POH en huisarts vastgelegd: selecteren, oproepen, opstarten, opvolgen en achtervang.

☐ Werkafspraak gemaakt voor het aanvragen en versturen van labonderzoek.

☐ Afgesproken hoe oproepen, jaarcontrole en digitaal no-showbeleid worden uitgevoerd.

☐ Vast agendablok gepland voor digitale afhandeling en eerste opvolging.

☐ Afgesproken wie patiënten informeert en welke vaste informatie en templates worden gebruikt.

☐ Tip: Bloedprikken op de praktijk? Gebruik dit moment om de patiënt over thuismeten te informeren.

## 1.3 Techniek en hulpmiddelen

☐ HIS-protocollen gecontroleerd en labcodes toegevoegd: DM 2453 DMOV TZ; CVRM 2058 HVPE KZ.

☐ Registratieafspraak vastgelegd: juiste labcode en ‘restyle’ in vrij tekstveld én episode.

☐ VIPLive-templates klaargezet: startbericht, ontvangst eerste metingen en reminder.

☐ Patiëntinformatie klaargezet: oproepbrief, Spreekuur.nl, bloeddrukmeten en digitale ondersteuning.

☐ Bloeddrukmeters en meetinstructies zijn beschikbaar.

FASE 2 Patiënt includeren en opstarten

## 2.1 Selecteren en oproepen

☐ Patiënt geselecteerd volgens de praktijkafspraken en in-/exclusiecriteria.

☐ Thuismeten geagendeerd via de oproepagenda of reguliere jaarcontrole.

☐ Oproepbrief en patiëntinformatie verstuurd.

☐ Patiënt gevraagd een eigen geschikte bloeddrukmeter mee te nemen (of meter verstrekken)

## 2.2 Samen beslissen over deelname

☐ Met patiënt besproken: 4x per jaar meten, 1x per jaar vragenlijst en beoordeling volgens afspraak.

☐ Uitgelegd dat er geen continue bewaking is en patiënt bij klachten/afwijkingen zelf contact opneemt.

☐ Gecheckt: smartphone/tablet, uniek e-mailadres, DigiD.

☐ Bepaald welke hulp nodig is: naaste, Biblioplus, individuele uitleg of groepsinstructie.

☐ Geschikte bloeddrukmeter gecontroleerd of meter van de praktijk meegegeven.

☐ Uitleg en instructiekaart bloeddrukmeten gegeven.

☐ Afspraken gemaakt over bloedprikken, labformulier en eventueel praktijkbezoek.

☐ Patiënt kiest samen met de zorgverlener voor deelname.

## 2.3 Technische opstart per patiënt

☐ Spreekuur.nl-app geïnstalleerd en patiënt kan inloggen met DigiD.

☐ Patiënt via VIPLive > Acties uitgenodigd voor Spreekuur.nl; juist e-mailadres gecontroleerd.

☐ Patiënt weet dat de uitnodiging pas na installeren en inloggen in de app wordt geaccepteerd.

☐ Patiënt uitgenodigd voor thuismetingen en deze zelfmetingen gekozen: gewicht, hartfrequentie en bloeddruk (per meting instellen).

☐ Instelling gecontroleerd: elk kwartaal, startdatum afgesproken, 100 herhalingen, frequentie geen

☐ Consult-voorbereidende vragenlijst CVV-jaarlijks digitaal klaargezet/verstuurd.

☐ Deelname in HIS geregistreerd: labcode en ‘restyle’ in vrij tekstveld én episode.

☐ Startbericht via template verstuurd, inclusief eerste meetmoment en contactinformatie.

☐ Sart eerste metingen gepland voor de volgende dag of uiterlijk binnen één week.

## 2.4 Eerste opvolging na start

☐ Binnen één week gecontroleerd of de eerste metingen zijn ontvangen.

☐ Metingen ontvangen: patiënt via template bevestigd dat alles goed is binnengekomen.

☐ Geen metingen: acceptatie Spreekuur.nl en instellingen/datum gecontroleerd.

☐ Zo nodig reminder(bericht) gestuurd en patiënt nagebeld.

☐ Bij technische problemen warm verwezen naar Biblioplus of support Spreekuur.nl.

☐ Na de opstartcontrole stroomt patiënt door naar de jaarlijkse thuismeten-cyclus.

Praktijkafspraak / aandachtspunt: